## Sheet1
Item Progress Schedule
Process Item | DATE
| 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-05 | 2014-07-06 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-12 | 2014-07-13 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-19 | 2014-07-20 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-26 | 2014-07-27 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-02
LCD
make LCD sample | bar: 2014-07-02 to 2014-07-11
send Aaron | 2014-07-16: confirm ?
LCD driver develop | bar: 2014-07-11 to 2014-07-14
LCD production | 2014-07-16: (Y)
PCB
PCB Route | bar: 2014-07-02 to 2014-07-07
make PCB sample | bar: 2014-07-08 to 2014-07-14
PCB paster | bar: 2014-07-15 to 2014-07-19
make PCB test | bar: 2014-07-20 to 2014-07-22
send PCB to Aaron | bar: 2014-07-23 to 2014-07-26
make LCD power test | bar: 2014-07-02 to 2014-07-07
Software
Integration LCD driver | bar: 2014-07-22 to 2014-07-26
Integration LED strip driver | bar: 2014-07-22 to 2014-07-26
make firmware | bar: 2014-07-27 to 2014-07-28
other | bar: 2014-07-02 to 2014-07-07
Note on B6: Pillar: The factory give the sample time which is 11,July.